三軍總醫院松山分院

護理之家公共安全設施設備改善工程委託設計監造技術服務

勞　務　採　購　契　約　書　補　充　說　明

第一條  本工程委託範圍概述、工程經費及限制：

一、委託範圍包括建築裝修主體及附屬設施、設備之規畫、設計及監造事宜，並辦理取得室內裝修施工許可及申請必要設施設備之主管機關審核許可；另於本工程全部竣工後，協助機關及工程承包商取得使用合格證明並取得必要設施設備主管機關之使用許可。

二、第一項所稱『附屬設施設備』係指能使本工程完工後，無須另行追加工程，即可做正常使用（如電力、電氣、電信、自來水、消防、昇降設備、建築物室內裝修、污水污物處理及衛生下水道………等），且該等設施設備之設置應符合法令規定。

三、本工程整修預算金額：本工程整修預算共計為新臺幣             元，為110年預算經費。

四、廠商編列本工程不包括規費、規劃費、設計費、監造費、營業稅、土地及權利費用、法律費用、機關所需工程管理費、承包商辦理工程之各項利息及保險費之預算金額，未經機關之許可，廠商同意編列有關費用不超出前述所規定之金額。

五、本委託規劃設計監造服務案預算為110年預算經費。

第二條  履約標的

一、整修基地地址：臺北市松山區健康路131號健康長青大樓93病房及94病房。

二、規劃設計作業事項（本工程之設計作業，其內容除依有關法令所規定申請各項執照或許可應具備之圖說外，並包括下列成果）

(一)位置圖：註明裝修地址、樓層及所在位置，其比例尺不得小於五百分之一。

(二)裝修平面、立面、剖面圖，其比例尺不得小於一百分之一。

(三)主要工程各部份之細部構造平面、立面、剖面詳圖，其比例尺不得小於三十分之一。

(四)建築物主要工程各部份之施工大樣詳圖，其比例尺不得小於二十分之一。

(五)裝修圖、裝修表及裝修材料表。

(六)建築相關機電設備（給水、排水、電氣、電信、空氣調節、消防、污物處理等）之設備容量檢討計算，設備系統圖、昇位圖，並負責整合建築、結構、機電、空調、消防等專業設計及簽證。

(七)等候區及走道等之3D圖說(含材料)。

(八)材料設備規範編擬。（包括功能、規格、查試驗項目、試驗規範、必要之參考廠牌、型號，並須符合政府採購法第二十六條規定，依功能或效益訂定招標文件，且應主動提供符合其材料、設備設計規格，至少三家以上互不相關之個別廠商名單））。

(九)施工綱要規範編擬。（內容應依工程會頒行整合全國劃一之施工綱要規範有關內容及措施辦理）。

(十)編製並提供工程預算書圖一式三份，包括電子檔。（內容應包括工程計畫書、工程預算總表、工程項目明細表、單價分析表、材料設備規範、施工綱要規範、數量計算書表、工程預定進度表）。

(十一)編製並提供工程標單（圖說、工程估價單、材料設備規範、施工綱要規範、投標補充須知）一式三份，包括電子檔。

(十二)固定設備配置圖。

(十三)固定設備詳圖。

(十四)其他相關圖說。

(十五)前開圖說電子檔（Auto cad及pdf檔各乙份）。

(十六)工程預定進度表。

(十七)其他技術服務事項。

三、現場監造技術服務及其他服務事項

(一)應負責審查承包商所提材料、設備之出廠證明文件、檢驗文件、試驗報告等之內容、規格及有效日期，應依工程契約及監造計畫予以比對抽驗，並填具材料設備品質抽驗紀錄表，發現缺失時，應即通知承包商限期改善。

(二)應負責指導、審查承包商施工過程所提之各項施工計畫書及品質計畫書、施工圖及大樣圖，並監督其執行與施工。

(三)對各施工作業應依工程契約及圖說、施工規範及監造計畫實施查核，並填具施工品質查核紀錄表，發現缺失時，應即通知承包商限期矯正，並要求其採取預防矯正措施，追蹤不合格品之改善成效、結果。

(四)查核承包商依各項施工計劃執行，及品管人員簽認之『自主檢查表』，督促承包商落實工程自主品管，及其品管文件紀錄妥予保存、建檔備查。

(五)提報監造計畫書予機關核備後，依該計畫內容確實執行，為落實廠商履行監造技術服務之品質與責任，監造計劃提報期限、審核程序、架構、監造人力配置、作業規定及罰責，請參照「技術服務廠商品質保證規定」辦理。

(六)工程各項材料、設備試驗，會同承包商現場取樣會驗或駐廠檢驗，確保試驗樣品與進場施工材料、設備無誤。

(七)工程涉及變更設計時，廠商應遵循機關指示並依規定程序適時辦理變更設計手續。

(八)明定各項施工作業之「施工停留點」「施工檢驗程序」「檢驗驗收標準」，並送機關備查，且協助機關辦理查驗驗收事宜，解釋圖說或規範之疑義。

(九)校驗承包商之放樣、測量及控制標準點。

(十)監督承包商遵守勞工安全衛生法令規章，落實施工安全檢查。

(十一)審核承包商所訂定整體工程進度表、月進度表，並依核定之工程進度表督促承包商履約施工進度。

(十二)審核承包商提報工程開工、停工、復工、展延工期等之認定與評估。

(十三)承包商申請履約估驗計價時，估驗項目之施工查核及計價單數量之複核。

(十四)規劃、協調及監督機電及其他必要設施、設備之試運轉。

(十五)提供施工期間專業技術服務顧問諮詢事項，及督促廠商竣工驗收後之教育訓練。

(十六)協調與管制各工程承包商之間施工配合作業，協調及整合各工程履約介面。

(十七)簽核承包商所送施工日報表或工程雙週報表，及編報監工日報表、工程雙週報表，提送機關備查一份。

(十八)施工期間配合業主業務需要提供簡報資料之製作(圖表、投影片、POWER POINT等)。

(十九)協助承包廠商編繪工程竣工結算書圖（一式三份），查核確認竣工日期，並依工程合約規定提供工期檢討資料。

(二十)承包商依契約規定所提供之材料及設備檢試驗紀錄、證明文件、運轉試車紀錄報告等，應負責審核或交由協力設計廠商審核，並依「公共工程專業技師簽證規則」「建築物結構與設備專業工程技師簽證規則」規定實施簽證。

(二一)協辦招標文件編擬及工程招標、開標，並提供招標文件釋疑、變更、補充。

(二二)依政府採購法規定處理特殊（專利）工法、材料、設備暨同等品之認定、審查。

(二三)其他提升工程品質事宜或有未盡事宜時，應依相關法令規定辦理。

第三條  契約價金之給付條件

一、本工程之委辦範圍所列各服務項目所需之費用，除室內裝修及消防審查費用及其他規定由機關負擔外，其餘概由廠商負擔，並由廠商按下列作業進度向機關申請給付：

(一)規劃設計服務費用，佔總服務費用之百分之五十五。

1.簽約時，乙方提送服務實施計畫書或說明，經甲方核可後，給付本項規劃設計服務費用百分之十。

2.廠商應履約完成第二條第二項規劃設計作業事項，及各項工程預算書圖、協助機關辦理工程招標文件送交機關審查、核定後，得申請機關支付本項規劃設計服務費用百分之六十。

3.廠商應依法取得室內裝修許可證，若無需辦理者，則以工程決標後，得申請機關支付本項規劃設計服務費用百分之二十。

4.辦理工程結算後，按結算金額計算扣除前已請領金額，付清規劃設計服務費尾款。

甲方得依設計工程大小、工作期程及工作複雜性適當增加給付期數。

(二)監造服務費用：佔總服務費用之百分之四十五。

1.廠商依工程施工實際進度百分比三十、六十、九十（以全部工程估驗金額除以全部工程合約金額比例為準）等三期，得申請機關支付本項監造服務費用各期為百分之三十。

2.工程竣工後，廠商應辦理完成下列事項後，按結算金額計算扣除各期所請領金額付清監造服務費用尾款。

(1)依限協助完成竣工結算書圖，並接通必要之設施設備等管線、主要設備完成試車且順暢。

(2)工程竣工後，協助機關完成全部工程正式驗收及工程結算。

(3)檢視確認本工程契約所規定之各項材料設備之檢試驗紀錄、出廠（進口）證明文件、保固（證）書、操作手冊等，施工廠商已交予機關，且應由專任技師簽證部分業已完成簽証。

3.機關於完成全部工程正式驗收及工程結算後，辦理本契約驗收及結算，並經簽核奉准。

4.本工程如因故延遲完成而延長廠商監造服務期限（即工程發包合約訂立之工期）及承包商逾期部分；其延長期間之工程監造費，機關應依下列計算給付廠商，並俟工程結算驗收及經有關單位核備後支付。（詳契約內容及其補充說明）

二、如非廠商之原因而機關未能於半年內辦妥本工程之發包，廠商得申請機關預先支付規劃設計服務費用百分之二十。

同前該部份其餘之規劃設計服務費，於機關辦妥本工程之發包及訂約後再行撥付。

三、本委託設計監造案服務費用，包含監工人員薪資、房屋租用、技師簽證費、保險費及廠商稅捐利潤等。

第四條  履約事項、程序及期限

一、規劃與設計作業階段履約事項、程序及期程：

(一)機關於簽約日翌日起 7日曆天內召開初步規劃設計說明會，廠商主動了解機關使用單位需求後，提供初步規劃簡報，包括書面簡報資料八份。

(二)廠商應於初步規劃設計說明會結束後，若有修正意見或事項，請依會議結論或機關指示意見於機關通知日翌日起 3日曆天內完成修正作業後，將定案之規劃設計案書面函報機關簽報核定。

(三)廠商應於初步規劃設計案核定後，於機關通知日翌日起 7 日曆天內召開細部設計說明會，廠商主動了解機關使用單位需求後，提供細部設計簡報，包括書面簡報資料八份。

(四)廠商應於細部設計說明會結束後，若有修正意見或事項，請依會議結論或機關指示意見於機關通知日翌日起 7 日曆天內完成修正作業(含3D圖製作)後，將定案之規劃設計案書面函報機關簽報核定。

(五)廠商應於細部設計案核定後，於機關通知日翌日起 7 日曆天內完成工程預算書圖編製，完成後應書面函報機關簽報核定。

二、機關辦理工程預算書圖審查時，廠商應由計畫主持人（或建築師本人）偕同本工程規劃設計案其他協力設計廠商出席並提供簡報說明，審查會議結論建議修正意見及事項，廠商應依會議決議所指定完成期限內完成。

三、廠商應協助機關辦理工程招標，「工程標單及圖說」應於機關通知日翌日起七 日曆天內完成校核及備標後，並依契約規定之份數點交予機關，辦理工程招標。

四、廠商因辦理各種申請案，需經機關提供證明文件、相關資料或其餘需機關配合事項時，應至少於 5 天前，備函告知機關辦理；廠商同意於機關提供之資料送達日翌日起 3 日曆天內檢視該資料，並於檢視該資料發現有異狀時，立即反映予機關。

五、工程施工期間以不辦理設計變更為原則，但實地情形與設計不符，不能完全按契約工程圖說施工，或為配合機關施工後實際使用及法令修訂之變動，而與契約之工程圖說、項目或其相關數量有所不同時，得辦理變更或增減，辦理設計變更規定如下：

(一)屬現場零星變更部分，承包商為便利工作調整原設計之相關部位，而不涉及數量、金額之變更及工期展延情節，或廠商因應現場施工技術上之需要，契約圖說不足以實現原設計時，廠商應即時現場修正，同時並將修正案書面函報機關備查。

(二)屬一般設計變更部分，廠商基於原設計有不妥或技術上有新的訴求所主動提出之設計變更，或機關基於特殊考量致原設計需求變更須調整契約及相關書圖時，或其他因素須專案辦理設計變更時，廠商應於接獲機關通知或相關會議決議所指定完成期限內，完成變更設計預算書圖，並書面函報機關簽核。

六、前列各款工程或變更預算書圖如經機關退回修正，廠商應於接獲機關公文通知或相關會議決議所指定完成期限內完成，並書面函報機關修正結果。

七、廠商辦理本工程必要之建築執照或其他相關許可案、審查案、申請案，至遲應於機關已完整提供相關證明文件之翌日起 15 日曆天內須向主管單位提出申請。

八、廠商應於承包商提出工程竣工申請翌日起 7 日曆天內確認現場竣工情形及書面報告予機關。承包商提送之竣工書圖表、工程結算明細表並於收到翌日 7 日曆天內審查或轉呈機關備查。

九、工程施工查核或評鑑等應備齊及備檢文件，廠商應於接獲機關通知日翌日起

7 日曆天內完成。

十、本條各款所訂期限，如有不可歸責於廠商之事由，致不能如期完成時，得經由機關同意延長期限。

第五條  履約責任

一、廠商設計圖說，除應充分考量機關使用需要與規劃意見外，並應符合有關法令最新規定，如因廠商疏失致未能符合法令規定，或設計圖說編繪與現況不符，或設計不敷機關實際需求時，廠商應無償配合修改或辦理設計變更。

二、工程設計變更原因係因機關因素致原設計需求變更須調整契約及相關書圖，或經查不可歸責於廠商之責任時，設計變更所增加工程費部分得計入廠商之服務酬金

三、工程設計若經依契約規定辦理至某一階段且經機關審定，因突遇有重大計劃變更須重新規畫設計時，廠商應依協議之期限及方式辦理，重新規劃設計服務費用由雙方協議辦理。

四、廠商應辦工作事項雖經機關認可，廠商仍應負一切設計及安全之責任，並負責解釋設計及施工之疑義及圖樣補充等有關事宜。

五、本工程設計所引用之參考資料或書籍，廠商應註明來源，必要時須提供予機關參考。

六、廠商須審核施工承商有關開工、竣工、展延等事宜，並函請機關或施工承商注意依有關法令辦理，另本工程有異動或工程中止或廢止時，廠商亦應於變更後七日曆天內函請機關申報予有關主管機關備案，且廠商皆應協助機關辦理有關事宜。

七、廠商負責工程監造業務，受委任建築師應自任法定監造人及負全責，於工程開工前應提報監造組織（附於監造計劃內），指派合格及具有工程經驗之專門技術人員擔任監工員及常駐工地辦理監造事宜，其監造技術服務及罰責規定依機關「技術服務廠商品質保證規定」辦理。

八、承造商逾期完工，如未有可歸責廠商之情形，其延長期間之工程監造費，機關應依下列計算給付廠商，並俟工程結算驗收及經有關機關核備後支付。

延長期間之工程監造費 =　監造服務費用＊承商逾期完工天數（日）/ 工程發包合約訂立之工期（日）

九、本工程依技師法相關規定之專業工程部分，如結構、機電、空調、消防等，廠商須交由登記合格之開業專業工程技師負責辦理簽証等工作，且各專業工程技師均為本契約之廠商責任義務共同負責人，並受本契約條款之約束，但廠商仍應負全部責任；又各專業工程技師應本於專業職責，於工程審查、勘驗鑑定、查驗驗收等作業時，請親自出席執行專業職能，所需費用已包含於所列設計監造服務費，不另給付。

十、同前項，廠商應於訂約後十五日曆天內將本工程依法須委託所屬專業技師簽證及其基本資料報請機關同意備查，履約期間更換承辦技師者，須於更換前十日曆天報請機關同意備查；對於承辦專業技師履約期間若未履行其職務或善盡職責者，機關得以請求撤換之，並依法函送其主管機關懲處；前述基本資料如下列項目。

(一)技師姓名、科別及執業執照字號。

(二)委託事項及日期。

(三)簽證範圍、項目、內容。

(四)技師「簽證」及技師章之印模單。

第六條  罰責

一、廠商提供之工程預算書圖，經機關、有關機關或單位查證有下列情事屬實者，依下列約定處理：

(一)工程材料、設備，得列舉廠牌時，經查廠商所列三家以上之廠牌品質、規格標準不一、實際價格相差百分之十五者，機關得扣除廠商該工程材料、設備之設計服務費用。

(二)廠商所擬定之招標文件，其內容涉有不當限制競爭之情形，經機關查證屬實者，每次處罰廠商服務費用千分之五之懲罰性違約金，其觸犯採購法第八十九條第一項前段規定者，則移送法辦。

二、廠商所訂工程材料、設備之規格，或工程材料、設備，得列舉廠牌時，廠商所列舉之廠牌或規格，有圖利壟斷之情事者，機關得扣除廠商該工程材料、設備之設計服務費用，並處以扣款金額六倍之懲罰性違約金。

三、本契約內所訂之辦理期限，除為機關之因素，或有不可抗力之事由外，其餘廠商逾約定期限完成者，每逾期一日廠商同意機關得扣除廠商該服務項目（規劃設計、細部設計、預算書圖、協辦招標及備標、變更設計、竣工書圖等）服務費用千分之一之懲罰性違約金。

四、承包商未依圖說施工或交貨，被機關或有關機關或單位查獲，而廠商無法證明業已善盡監造責任時，每經查獲乙次，處罰廠商監造服務費用千分之五之懲罰性違約金。

五、機關得將廠商之規劃設計錯誤、監造不實，視為政府採購法第一百零一條第八款之「查驗或驗收不合格」。

六、廠商受機關委託辦理技術服務業務，其為準公務人員。若廠商與工程履約承包商有串通、舞弊、收取該承包商之賄賂或怠忽職守、未切實辦理設計、監造者，有「公務人員服務法」適用時，將會涉及貪污、圖利…等刑法之罪行。

七、廠商不得直接或間接從事與本工程有關之商業活動，亦不得向與本工程有關之第三者收取佣金、折扣、補貼或其他間接之收益，違反約定者，經機關查證屬實者，處罰廠商服務費用百分之一之懲罰性違約金。

八、廠商執行委辦工作同意遵守本契約各項規定並接受機關之監督，並不得直接或間接聘僱機關人員參與，違反約定者，經機關查證屬實者，處罰廠商服務費用千分之五之懲罰性違約金。

九、廠商依規定協辦招標並應提供正確之工程標單，若因未善盡其責，致工程標單發生錯誤或有不當等情事，其造成機關須延遲招標、或中途停止招標，每經乙次則處罰廠商監造服務費用千分之五之懲罰性違約金。

十、廠商應於工程承包商契約開工日前取得建築物室內裝修審查許可証明及完成電力、電信、消防等業務主管機關送審作業，以利承包商向建管機關申報開工，經查屬廠商申辦或送審作業延誤或疏失，致機關未能於工程決標後依契約通知承包商開工，每逾一日處罰廠商服務費用千分之一之懲罰性違約金。

十一、前列各款之扣款或懲罰性違約金累計金額以達服務費用總額之百分之二十為上限，機關得自應付契約價金中逕為扣抵，其有不足者，得通知廠商繳納。

十二、廠商監工人員應常駐工地，並配合工程廠商之施工期間進行監工業務，不得擅離職守，若廠商監工人員經機關抽查擅離職守者懲罰如下：

(一)第一次經查獲擅離職守者，處警告乙次。

(二)第二次至第六次經查獲擅離職守者，每次處罰廠商服務費用百分之一之懲罰性違約金。

(三)第七次經查獲擅離職守者，得逕為終止契約並依據政府採購法101條第1項第12款議處。

十三、前項各目之懲罰性違約金累計金額以達服務費用總額百分之二十為上限，機關得自應付契約價金中逕為扣抵，其有不足者，通知廠商繳納。

十四、另廠商因未依限履行契約等規定或可歸責於廠商之疏失，致機關處分廠商之違約金額已逾上限規定時，機關得依情節輕重交付主管機關或依政府採購法一○一規定懲處。

第七條  契約終止與解除

一、機關因故停止辦理本工程致需終止契約時，應以書面通知廠商，廠商應將所完成之設計圖說、結構計算書、數量計算表、預算表…等，送交機關，廠商已辦事項，屬未完成規劃作業或設計作業，由雙方依已完成工作量協議給付。惟該等服務費，不超出廠商完成該階段機關應付服務費用之百分之五十。

二、廠商設計未能配合實際情況，或未能符合機關使用需求與規劃意見，致不堪採用或有使用上之困難，而必須修正或變更設計，廠商無正當理由卻不願照辦者，機關得隨時解除本契約及停止支付酬金，並得將全部或部份未完成之作業，委託其他技術服務廠商承辦，並由機關報請有關主管機關處理，廠商均不得異議。

第八條  其他

一、得標廠商應依據公共工程委員會制訂之「監造計畫綱要」確實執行，並對監工人員進行教育訓練，俾熟悉公共工程品質管理制度與俾利施工品質之提昇。【監造計畫綱要－請於公共工程委員會網站「品質管理」項下之「公共工程品質教育訓練」中。】