國防醫學院三軍總醫院松山分院

護理之家公共安全設施設備

改善工程委託設計監造技術服務

需求說明書

單位地址：台北市松山區健康路131號

中華民國110年4月

壹、計畫內容摘要_______________________________________________3貳、本院目前使用概況___________________________________________4

參、預期績效指標_______________________________________________5

肆、預期效益___________________________________________________5

伍、設計作業要求_______________________________________________6

陸、計畫執行工作內容及一般說明_________________________________7

柒、約定事項___________________________________________________9

- 計劃內容摘要

- 國防醫學院三軍總醫院松山分院（以下簡稱甲方）預劃於110年度執行「護理之家公共安全設施設備改善工程委託設計監造技術服務」，委託技術服務廠商（以下簡稱乙方）承攬辦理規劃設計（含技師專業簽證）、協辦招標與決標、監造服務及其他服務事項，公開邀請廠商提供報價單參選。

- 乙方應依甲方委託勞務採購案從事規劃設計作業，其依法令須由執(開)業之專門職業及技術人員辦理者，應交由各該人員辦理，並依法辦理簽證。

- 本計畫之改善目標包含電路設施汰換，本項須經專業電氣人員或電機技師檢驗評估護理之家用電設備、電線、插座、開關等設施，經評估需汰換，應提供改善評估報告(含改善建議)以維護住民居住安全。

- 寢室隔間與樓板密接整修，本院為防止寢室起火之火煙不致蔓延至鄰接寢室，各寢室間隔牆天花板至樓板間，且有耐燃等級三級以上材料阻隔，達防止煙流竄之功能。該處之開口(如空調風管、管線)並應以同等性能(耐燃)或防火材料填塞阻隔。

- 設置119火災通報裝置，以於火災時即時通報消防局救災救護指揮中心，提升火災通報時效，降低延誤報案致生重大火災事故。前項119火災通報裝置應取得符合內政部107年5月23日內授消字第1070821866號令「119火災通報裝置認可基準」之型式認可通知書。

- 自動灑水設備，設置符合現行「各類場所消防安全設備設置標準」第17條應設置自動撒水設備或「水道連結型自動撒水設備設置基準」之一者，依火災風險及撒水設備提昇之可及性分析設置撒水設備，以控制或侷限火勢成長。

- 本院目前使用概況

  - 本院護理之家機構位於健康長青大樓，大樓於民國69年啟用至今已近40年，近年來消防法規日益變化，為因應相關消防法規，本院護理之家亦須逐年精進公共安全設施設備。

  - 另本院於空軍總醫院時代即在松山區在地深耕，多數年長民眾長期於本院就診，同時面對高齡化社會的來臨，需更加理解護理之家機構營運管理上安全之重要性，尤其護理之家多數收容之住民為臥床、行動不便高齡者、精神病人，當遭遇火災發生時，如何於有限時間內，安全完善地移動收容住民，將是本院重點改善之處。

  - 本院護理之家目前共計56床，分別於3樓93病房及4樓94病房，預於110年底前辦理施工及相關驗收事宜。

參、預期績效指標

| 關鍵績效指標 | 評估標準 | 預定目標值 (完成率)註 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 110年 1月 | 110年 2月 | 110年 3月 | 110年 5月 | 110年 8月 | 110年 12月 |
| 1. 完成修訂相關計畫 | 所訂各年度補助申請家數目標之合理性、可行性 | 100% |  |  |  |  |  |
| 2. 完成轄內護理之家機構公共安全風險評估及需求推估 | 風險評估及需求推估之適當與充足性，需求推估之合理性 | 50% | 100% |  |  |  |  |
| 3. 訂有護理之家機構公共安全設施設備補助優先順序(原則) | 補助優先順序排列之適當性 | 50% | 100% |  |  |  |  |
| 4.補助經費執行率 | (實際核銷率/總核定經費)×100% |  |  | 20% | 40% | 80% | 100% |
| 5施作執行率 | 經專業人員評估、進行施作、完成審核 |  |  |  | 40% | 80% | 100% |

肆、預期效益

改善本院既有護理之家機構於火災時得自主滅火及強化即時通報性能，降低火災致災風險，並強化護理之家機構之公共安全設施設備，防止火煙蔓延以保障住民、護理及相關工作人員之生命安全。

伍、設計作業要求

一、技術服務廠商應視財物採購執行需要，於規定時間提供本院完整詳細設計資

料；通常至少包含以下內容：

  - 設計區域平面圖：標示整修標的位置及與周邊環境設施相對關係。

  - 設備安裝標的現況圖：包括分層平面圖及有關設備安裝之各向立面圖（剖面圖）；應將待修現況（打除、開口、設施遷移前）於現況圖上詳細標繪說明（線條粗細、斜線、顏色深淺強化表示）。

  - 設備安裝標的完成圖：包括分層平面圖及有關設備安裝之各向立面圖（剖面圖）；應將設計後期望之結果（新增、設施遷移後）於完成圖上詳細標繪說明（線條粗細、斜線、顏色深淺強化表示）。

  - 細部設備安裝大樣圖：相關必須蒐集資料繪製者請技術服務廠商自行檢附，請納入圖說中說明。

  - 電路設施汰換設施配置標準表：依設備安裝狀況需要審酌納入。

  - 設備安裝規範（以行政院公共工程委員會新頒版本為主，其他主管工程機構及專業廠商出版規範為輔）、設備安裝說明書（有關設備安裝環境配合作業必須特殊說明者檢附）。

  - 設備安裝說明書：在確保財物採購得標廠商能清楚瞭解設備安裝現場狀況、執行程序及規劃設計圖說、明細內容之前提下，依實際狀況需要審酌納入。

  - 設備採購明細表（含「數量計算書」）：依前述圖說、規範逐一檢討合適之數量表示方式。

  - 預算書及單價分析表：

  - 依規定之格式編製預算書及單價分析表。

  - 預算書以一式計列者，應另列分項明細表，內容包括電路設施汰換、寢室隔間與樓板密接整修及119火災通報裝置(規劃、設計設置)及自動撒水設備、監造廠商所需各類材料設備抽驗、交通維持及安全衛生設施、設備安裝期間使用甲方之水電費用、職業安全衛生等相關費用。

- 技術服務廠商詳細設計作業圖說等相關資料，未以公函提送本院透過公文收

- 發簽證時間，日後導致工期計算爭議，責任由技術服務廠商自理。技術服務廠商完成規劃設計成果，審核認為有修正之必要並提出說明，技術服務廠商應無償、無條件內配合辦理。

- 設備安裝執行監造時，送審之材料及線路管路圖涉及專業技師設計部分，材料及圖說送審需經技師簽證，相關簽證費用均已含括服務費內，不另給付簽證費用。

# 陸、計畫執行工作內容及一般說明

- 設計部分

- 初步踏勘及現況調查。

- 整修工程細部圖文資料依甲方選定方案進行相關細部設計。

- 編擬施工及材料規範。

- 編製提供工程及材料數量估算。

- 成本分析及估算。

- 編擬招標相關文件並協助辦理招標及決標有關事宜。

- 其他與設計有關且載明於招標文件或契約書之技術服務。

- 監造部分

- 擬訂監造計畫並依核定之計畫內容據以執行。

- 派遣人員留駐工地，持續性監督施工廠商按契約及設計圖說施工及查證施工廠商履約。

- 施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品、趕工計畫、工期展延與其他送審案件之審查及管制。

- 監督及查驗施工廠商辦理材料及設備之品質管理工作。

- 監督施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。

- 履約進度查證與管理及履約估驗計價之審查。

- 有關履約界面之協調及整合。

- 設計變更之建議及協辦。

- 設備測試及試運轉之監督。

- 審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料。

- 驗收之協辦。

- 協辦履約爭議之處理。

- 其他與監造有關且載明於招標文件或契約之技術服務。

- 解釋、說明工程上之疑問及協助爭議處理等。

- 一般說明及要求

- 乙方應完成本工程契約及其所有附件內容規定之設計作業。

- 本工程之裝修設計及規劃應遵守中華民國所有法令、計畫、規範、標準及本工程契約所有文件等規定，並建議合理計畫(含工程)期程及整體工程之概估經費。

- 本工程之設計，應考慮大樓現況，以實用為目的，並融入各項環境因子作為規劃設計參考，能就現有的空間充分規劃利用，減少施工造成周遭日常作業之影響。

- 空間規劃應與室內設計結合(空間機能、動線系統、機具設備)，以期動線順暢，設計有創造力……等。

- 設計工作組織中，應有專業技術人員，負責相關專業 (建築、水電設計等)之設計工作。

柒、約定事項

- 委託設計監造技術服務得標廠商不得承攬本案工程標。

- 若因設計圖說審核作業未於規定期限內完成，遭撤銷補助，或經費不足，無法辦理財物採購標發包，而須停止或解除監造契約時，應同意無條件解約。

- 得標廠商應依據財團法人台灣建築中心所提供之工程改善項目、相關規範、須知進行細部設計，必要時應至設備安裝現場進行會勘量測，以取得設計參考數據。

- 廠商應於投標時，設備安裝前依行政院公共工程委員會訂定之「廠商參與公共工程可能涉及之法律責任」規定，分別繳交相關切結書。

- 若肇因於承攬技術服務廠商設計作業欠精實（調配經費不足、設計錯誤修正、圖說不足、建議投標廠商資格錯誤、明細漏項…）造成工作計畫重新修訂或重新上網公告，技術服務廠商罰款新臺幣5,000元（歸屬廠商之責任者）

- 技術服務廠商執行本院委辦之工程設計，有關設備安裝環境調查、現況局部測繪、設備檢驗…及監造、材料設備驗收及安裝完工驗收所需作業費用，均屬廠商「技術服務」應辦事項，內含於決標費率中，不另給價；本院有關資料可提供技術服務廠商使用，惟其內容、尺寸之正確性由廠商自行審核及負責修正。

- 技術服務廠商應依「公共工程專業技師簽證規則」，若須交由結構、土木、水保、電機等技師或消防設備師辦理（含專業簽證），有關技師專業簽證部分，均已含括服務費內，不另給付簽證費用。

- 委託技術服務廠商完成規劃設計案件時，應本於專業將設備安裝執行所需各項經費詳列於執行計畫表內，送契約單位納入工作計畫核辦作業整體考量。

- 技術服務廠商依本院通知完成勞務採購規劃設計案，最後若因本院預算獲得額度不足，以致於無法發包執行者，委託技術服務廠商無法請領服務費，屬無償提供。

- 本院委託技術服務廠商辦理規劃設計，採用之安裝材料、系統設備，均應符合政府採購法第26條規定，且為市面流通品、價格通俗合理（含維護、消耗）以利爾後維護、管理；效能相同或相似之產品，則應優先選用符合政府採購法第96條「取得政府認可之環境保護標章使用許可者」；產品或其原料之製造、使用過程及廢棄物處理，符合再生材質、可回收、低污染或節省能源者亦同。若採用涉及專利者，應符合「政府採購法」規定，並將在全壽期內之定期維護、消耗費用納入細部設計，主動向本院提報說明理由，經本院審核同意後方可明列於標單內；惟基於專業服務之責任，其中若仍有違反「政府採購法」相關規定經主管機關或公正單位仲裁屬實，全般責任（含有關賠償）由委託技術服務廠商自行承擔，與本院無涉。

- 同等品選用應依據政府採購法第63條第1項訂定之「採購契約要項」第21條規定，符合契約原標示之廠牌或型號不再製造或供應、契約原標示之分包廠商不再營業或拒絕供應、因不可抗力原因必須更換及較契約原標示者更優或對機關更有利等4項原則。

- 技術服務廠商辦理監造－材料設備審查，應於收取廠商材料設備送審文件次日起算7個日曆天內完成初審，若審退廠商文件應具體敘明依據及原因，函送本院及安裝廠商備查(複審亦同)；逾期且屬可歸責於技術服務廠商之理由，以每日新臺幣1,000元為基準按日計罰；若無具體事由審退達3次或延宕審查作業，造成工期延宕或違反「政府採購法」相關規定經主管機關或公正單位仲裁屬實，全般責任（含有關賠償）應由委託技術服務廠商自行承擔。（技術服務廠商若認為並無作業責任，得蒐集資料提出舉證。

- 承攬技術服務廠商應本於專業，按法令規定提供本院最佳、最周延規劃設計方案，若有任何考量不周延（非可歸責於本院、使用單位之因素），均應無條件負責檢討修正規劃設計，並不得因直接成本債務金額提高，要求增加服務費用；直接成本債務金額降低時，服務費用則應按比例減少。若有因技術服務廠商規劃設計錯誤，導致本院遭受損害，應負賠償之責。

- 承攬技術服務廠商提送詳細設計資料前，應結合現場仔細核對圖說、明細內容，確保無漏項、短量或超量設計情事；若本院發包決標後，承攬廠商反應有漏項、短量情事，最終調查、協調結果確屬技術服務廠商規劃設計責任，導致本院（契約單位）必須配合辦理變更設計加帳，每案扣減承攬技術服務廠商服務費用20,000元。技術服務廠商若不配合繳納罰款，本院依政府採購法第101條規定公告為不良廠商。（技術服務廠商若認為並無作業責任，得蒐集資料提出舉證）

- 承攬技術服務廠商於設備安裝執行期間負有監造任務，管制承攬廠商順利推動工程執行，並按行政院公共工程委員會最新頒發之「公共工程施工品質管理作業要點」及「監造計畫暨品質計畫製作綱要」規定格式，結合本院執行架構及工程品質管制實需，並依契約單位協調（正式公函通知為原則，傳真電話紀錄為輔，最遲提前1日），配合派員執行監造作業（施工前協調會、廠商施工品管及勞安計畫書審查、設計圖說研討、協助材料設備驗收及施工查驗、現場問題處理、品質督導、施工廠商材料設備資料送審之審查、工程竣工驗收及施工查核）；監造人員應派員監工，安裝時如遇例假日施工時仍需派遣監造人員監工，監造人員需送本院審核，若未配合前述事項派員監造及無完程請假手續者(請假須發文至本院核備)，每次罰款2,000元。

- 各案設備安裝完工驗結後，保固期間若有肇因於規劃設計不週所導致之缺失問題，仍應由承攬技術服務廠商按契約規定負責解決。