國防醫學院三軍總醫院松山分院

110年度

「護理之家機構改善公共安全設施備補助計畫 」

目   錄

壹、綜合資料

貳、計畫內容、背景說明

參、計畫期程(110年)

肆、計畫目標

一、目標說明

二、預期績效指標

伍、執行策略及方法

陸、預定進度

柒、經費需求與來源

捌、預期效益

玖、未來規劃

壹、綜合資料

| 計畫名稱 | 110年度「護理之家機構改善公共安全設施備補助計畫 」 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請單位 | 國防醫學院三軍總醫院松山分院 |  |  |  |  | 統一編號 |  |  | 04171321 |  |
| 執行期限 | 自110年1月1日至110年12月31日止 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請金額 (單位：元) | 護理之家機構補助費用(含修繕費、設施設備費) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 532萬元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請家數及家次 | 家數：1 |  |  | 家次：1 |  |  |  |  |  |  |
| 負責人 | 高中錚 | 職稱 | 院長 |  |  |  |  |  |  |  |
| 計畫承辦人 | 謝哲倫 | 職稱 | 士官長 |  | 電話 |  | 02-27642151 | 分機 |  | 671254 |
| E-mail | Arlen119119@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡地址 | 臺北市松山區健康路131號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 傳真號碼 | 02-27645467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

貳、計畫內容

一、 背景說明

- 本院護理之家機構位於長青大樓，長青大樓於民國69年啟用至今已近40年，近年來消防法規日益變化，為因應相關消防法規，本院護理之家亦須逐年精進公共安全設施設備。

- (二)另本院於空軍總醫院時代即在松山區在地深耕，多數年長民眾長期於本院就診，同時面對高齡化社會的來臨，需更加理解護理之家機構營運管理上安全之重要性，尤其護理之家多數收容之住民為臥床、行動不便高齡者、精神病人，當遭遇火災發生時，如何於有限時間內，安全完善地移動收容住民，將是本院重點改善之處。

二、本院護理之家目前共計56床，分別於長青大樓3樓93病房及4樓94病房，110年初預計完成長青大樓公共風險評估及公共安全設施設備配置規劃，110年底前辦理施工及相關驗收事宜。

參、計畫期程：自110年1月1日至110年12月31日止

肆、計畫目標(110年)： 110年為本計畫年度。

一、目標說明：

- 提高既有護理之家機構火災時自主滅火及即時通報性能，降低火災致災風險，以保障住民、護理及相關工作人員之生命安全。

- 強化既有護理之家之公共安全設施設備，防止火煙蔓延，達到本護理之家於火災初期自主控制火勢發展之能力，爰優先檢討修繕設立年代久遠且高風險機構設置自動撒水設備、119火災通報裝置、寢室隔間與樓板密接整修及電路設施汰換。

- 提升護理之家火災通報能力，避免延誤報案致發生重大火災事故，並設置設置符合現行「各類場所消防安全設備設置標準」所規定之自動撒水設備。

二、預期績效指標：

| 關鍵績效指標 | 評估標準 | 預定目標值 (完成率)註 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 110年 1月 | 110年 2月 | 110年 3月 | 110年 5月 | 110年 8月 | 110年 12月 |
| 1. 完成修訂相關計畫 | 所訂各年度補助申請家數目標之合理性、可行性 | 100% |  |  |  |  |  |
| 2. 完成轄內護理之家機構公共安全風險評估及需求推估 | 風險評估及需求推估之適當與充足性，需求推估之合理性 | 50% | 100% |  |  |  |  |
| 3. 訂有護理之家機構公共安全設施設備補助優先順序(原則) | 補助優先順序排列之適當性 | 50% | 100% |  |  |  |  |
| 4.補助經費執行率 | (實際核銷率/總核定經費)×100% |  |  | 20% | 40% | 80% | 100% |
| 5施作執行率 | 經專業人員評估、進行施作、完成審核 |  |  |  | 40% | 80% | 100% |

伍、執行策略及方法(110年)：

| 補助類型 | 項目 | 執行策略及方法 |
| --- | --- | --- |
| 公共安全修繕費 | 1.電路設施汰換 | 本項須經專業電氣人員或電機技師檢驗評估護理之家用電設備、電線、插座、開關等設施，經評估需汰換，應提供改善評估報告(含改善建議)以維護住民居住安全。 |
|  | 2.寢室隔間與樓板密接整修 | 為防止寢室起火之火煙不致蔓延至鄰接寢室，各寢室間隔牆天花板至樓板間，且有耐燃等級三級以上材料阻隔，達防止煙流竄之功能。該處之開口(如空調風管、管線)並應以同等性能(耐燃)或防火材料填塞阻隔。 |
| 公共安全設施設備費 | 3.119火災通報裝置 | 設置119火災通報裝置，以於火災時即時通報消防局救災救護指揮中心，提升火災通報時效，降低延誤報案致生重大火災事故。 前項119火災通報裝置應取得符合內政部107年5月23日內授消字第1070821866號令「119火災通報裝置認可基準」之型式認可通知書。 |
|  | 4.自動撒水設備 | 設置符合現行「各類場所消防安全設備設置標準」第17條應設置自動撒水設備或「水道連結型自動撒水設備設置基準」之一者，依火災風險及撒水設備提昇之可及性分析設置撒水設備，以控制或侷限火勢成長。 |

陸、110年預定進度：

| 月份 工作項目 | 110年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1. 訂定計劃書 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 進行護理之家公共安全風險盤點及需求推估 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 依據前項風險盤點及需求推估訂定補助目標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 請專家進行風險評估，盤點護理之家風險 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.招標文件製作及開標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.施工評估及施工協調會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.施工期間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.每月提報執行概況表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.驗收作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.繳交期末成果報告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

柒、經費需求來源：

| 類別 | 項目 | 每家機構的補助額度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 補助基準（額度） | 每機構補助上限 |
| 公共安全修繕費 | 1.電路設施汰換 | 4500元/m2 (4萬5,000元/床) | 56床(990 m2) 252萬元整 |
|  | 2.寢室隔間與樓板密接整修 |  |  |
| 公共安全設施設備費 | 3.119火災通報裝置(規劃、設計設置) | 5萬/床 | 56床 280萬元整 |
|  | 4.自動撒水設備 |  |  |
| 合計 |  | 532萬0,000元 |  |

捌、預期效益：

改善本院既有護理之家機構於火災時得自主滅火及強化即時通報性能，降低火災致災風險，並強化護理之家機構之公共安全設施設備，防止火煙蔓延以保障住民、護理及相關工作人員之生命安全。

玖、未來規劃：

藉由本次護理之家公共安全設施設備改善成果，作為本院未來各臨床部門火災通報裝置及自動灑水設備精進模範單位。